## Hoja1
DEFECTO NRO: | SPRINT | ID | TITULO | DESCRIPCIÓN | RESULTADO ACTUAL | RESULTADO ESPERADO | PASOS PARA SU REPRODUCCIÓN | ESTADO | PRIORIDAD | SEVERIDAD
1 | 2 | D1S2_01 | Faltan imágenes en el bloque correspondiente | Se ve el texto alternativo en algunas imágenes ("alt") | Imágenes no se muestran en el bloque recomendaciones. Están rotas. | Se deberían divisar todas las imágenes. | 1-Ingresar al sitio. 2-Scrolear hasta abajo, donde se encuentra el bloque "recomendaciones" | Cerrado | Alta | Alta
2 | 2 | D1S2_02 | La relación de mapeo entre "Características" y "Productos" falla. | Se realizó mal el mapeo entre las tablas "Características" y "Productos" | La relación entre ambas tablas no funciona | Deberían almacenar datos e interrelacionarse ambas tablas | 1- Levantar el Back con IntelliJ y correrlo (run) 2- Observar qué error tira (tablas están mal asociadas) | Cerrado | Alta | Alta
3 | 2 | D1S2_03 | El filtro select de ciudades no funciona | No se encuentra operativo todavía el fitro select de ciudades | Se puede observar la conexión con el back-end pero todavia se encuentra sin funcionar | Desplegarse y filtrar. | 1- Ingresar al sitio. 2-En el bloque de busqueda, seleccionar una ciudad. 3-Hacer click en buscar | Abierto | Alta | Alta
4 | 2 | D1S2_04 | La relación de mapeo entre "Imagenes" y "Productos" falla. | Se realizó mal el mapeo entre las tablas "Imágenes" y "Productos" | La relación entre ambas tablas no funciona | Deberian almacenar datos e interrelacionarse ambas tablas | 1- Levantar el Back con IntelliJ y correrlo (run). 2-Observar qué error lanza (tablas mal asociadas) | Cerrado | Alta | Alta