## Hoja1
SPRINT	ID ISSUE	GITLAB ISSUE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO	COMENTARIOS
1	P01	1	04/11/22	PASSED	Algunos detalles sobre la cuestión del responsive que fueron resueltas.
1	P02	2	04/11/22	PASSED	Se constató la creación de la tabla “Categorías” en la base de datos (ORM de Hibernate). La base de datos debe estar creada antes de correr el back end.
1	P03	3	04/11/22	PASSED	Se verificó la creación del CRUD Categorías requerido.
1	P04	4	04/11/22	PASSED	Se verificó la creación de la API Categorías con éxito.
1	P05	5	04/11/22	PASSED	Endpoint Categorías creado con éxito.
1	P06	6	04/11/22	PASSED	Bloque Buscador creador con éxito.
1	P07	7	05/11/22	PASSED	Bloque listado creado con éxito. Discusión de tipo estética sobre las imágenes que se renderizan: ¿Deben ser obtenidas del JSON o importadas desde una carpeta dentro del propio proyecto? Finalmente, se eligió la primera opción tras la review del primer sprint.
1	P08	8	05/11/22	PASSED	Se verificó la creación del bloque registro.
1	P09	9	05/11/22	PASSED	Login y registro fueron creados con éxito.
1	P10	10	05/11/22	PASSED	Evento de login de usuarios creados.
1	P11	11	05/11/22	PASSED	Evento de login de usuarios creados.
1	P12	12	06/11/22	PASSED
1	P13	13	06/11/22	PASSED	Se testeó a API con éxito.
1	P14	14	06/11/22	PASSED	Trazado el diseño de la infraestructura diseñado.
2	P15	15	07/11/22	PASSED	Creado el enrutador a productos y home.
2	P16	16	07/11/22	PASSED	Creado con éxito el controlador de “productos”
2	P17	17	07/11/22	PASSED	La API completa la información de productos (front end)
2	P18	18	07/11/22	IN PROGRESS	Se debe hacer responsive el “detalle” de los productos.
2	P19	19	07/11/22	IN PROGRESS	Requiere las imágenes en la base de datos para hacer las imágenes rotativas.
2	P20	20	07/11/22	PASSED	En la base de datos se crea la tabla “productos”
2	P21	21	07/11/22	PASSED	Se realizó el CRUD de “Categorias” con éxito
2	P22	22	07/11/22	PASSED	Relación entre "Categorías" y "Productos" creada con éxito
2	P23	23	08/11/22	PASSED	Se creó la tabla “características” en la base de datos con éxito.
2	P24	24	08/11/22	PASSED	Relación entre "Categorías" y "Características" creada con éxito
2	P25	25	08/11/22	PASSED	En la base de datos se crea la tabla “Ciudades”
2	P26	26	08/11/22	PASSED	La tabla “Ciudades” se mapeó con las clases del modelo
2	P27	27	08/11/22	PASSED	Relación entre "Productos" y "Ciudad” creada con éxito
2	P28	28	08/11/22	PASSED	Se crea con éxito en la base de datos la tabla imágenes
2	P29	29	08/11/22	PASSED	La tabla “Imágenes” se mapeó con las clases del modelo
2	P30	30	08/11/22	PASSED	Relación entre “Productos” y “Características” creada con éxito
2	P31	31	08/11/22	PASSED	El consumo de la API de implemente desde el front end.
2	P32	32	08/11/22	IN PROGRESS	Se trabaja en el renderizado aleatorio de los productos en el home (API Producto)
2	P33	33	08/11/22	IN PROGRESS	Se trabaja en completar el select de “ciudades” con datos de la API
2	P34	34	08/11/22	PASSED	El controlador de “producto” permite filtrar por ciudad.
2	P35	35	08/11/22	PASSED	El buscador filtra por ciudad
2	P36	36	08/11/22	PASSED	El select de “Ciudades” se completa con datos de la API con éxito.
2	P37	37	08/11/22	PASSED	Las categorías que se visualizan en el Home se obtienen de la base de datos.
2	P38	38	08/11/22	IN PROGRESS	Se trabaja en listar productos según categoría.
2	P39	39	08/11/22	PASSED	Calendario y botón de reserva agregado con éxito
2	P40	40	08/11/22	PASSED	Creada la infraestructura en AWS.